Prise en charge du développement et de la maintenance d’applications informatiques

Document PQDSR
Plan Qualité des Développements et Services Récurrents
Liste de diffusion
Nom	Fonction
	Responsable Direction de Projet Informatique Client
	Responsable Direction de Projet Informatique Client – maintenance applicative
	Responsable Maîtrise d’Œuvre Client
	Responsable du Service XXX
	Services Manager Etudes XXX
	Responsable Développements XXX
	Responsable Qualité XXX

Validation du présent document
Nom	Fonction	Date
	Responsable Maîtrise d’Œuvre Client
	Services Manager Etudes XXX

Approbation du présent document
Nom	Fonction	Date
	Responsable Direction de Projet Informatique Client
	Responsable du Service XXX

Versions
N°	Date	Auteur	Nature de la modification et responsable
01.01	07.01		Création du document

SOMMAIRE

# Introduction
## Objectifs du Plan Qualité des Developpements et Services Récurrents
Ce document constitue le Plan Qualité des Développements et des Services Récurrents fournis par XXX dans le cadre de la prestation de prise en charge pour le client du développement de nouveaux domaines applicatifs et de leur maintenance.

Il définit et décrit :
- l’organisation de la relation entre le client et XXX,
- les prestations concernées,
- l’ensemble des dispositions particulières, mises en œuvre par XXX, permettant de fournir les prestations, conformément aux niveaux de service définis dans la Convention de Services.

Ce document énonce les modes opératoires, les documents et les activités liées aux prestations.

Le PQDSR doit dire :
- ce qu'il faut faire (actions),
- qui le fait (responsables),
- comment (techniques, outils),
- quand (planning, étapes),
- où (lieu des activités),
- comment enregistrer (trace).

# DOCUMENTS contractuels

Les documents de référence du projet et leur version en vigueur sont recensés dans le document REF-XXX1

# Maîtrise du Plan Qualité des Développements et Services Récurrents
## Rédaction initiale
La rédaction initiale du document est réalisée par le Responsable du Service XXX et s’effectue sous la responsabilité conjointe client / XXX.

XXX est responsable de la diffusion du PQDSR au responsable client.

Au cas où certains paragraphes ne seraient pas complètement rédigés dans la version initiale du document, mention spéciale en sera faite, avec indication de la date planifiée de rédaction définitive.

## Validation
Le document « Plan Qualité des Développements et Services Récurrents » est validé par le responsable Maîtrise d’Œuvre client et par le Manager Service Etude.

## Approbation
Le document « Plan Qualité des Développements et Services Récurrents » est approuvé par le DPI client et par le Responsable du Service XXX.

## Evolution
Le Services Manager Etudes XXX est responsable de la mise à jour de ce document. Il s'assure que toutes les modifications ou évolutions ont été validées et approuvées par les deux parties, avant leur entrée en vigueur dans une nouvelle version de celui-ci. Toute mise à jour majeure entraîne l'incrémentation du numéro de version.

Remarque: Une évolution est définie, par défaut, comme non rétroactive sur la production déjà effectuée.

## Dérogation
Les demandes de dérogation au présent PQDSR approuvées par le client et XXX seront soumises par écrit à l’approbation des deux parties, et seront mentionnées dans le Comité de Pilotage.

## Procédure à suivre en cas de déviation par rapport au PQDSR
En cas de déviation du « Plan Qualité des Développements et Services Récurrents », un compte-rendu est établi par la personne qui la constate, en précisant :
- la règle du PQDSR qui n'est pas appliquée,
- les raisons qui justifient cette situation,
- les actions prévues éventuellement pour pallier cette déviation.

Le Services Manager Etudes analyse les raisons de la déviation, en évalue les risques et les conséquences. Selon les résultats de l'analyse, il engage l’une des trois actions correctives suivantes :
- exigence de l'application du PQDSR,
- évolution du PQDSR, s'il se révèle inadapté,
- accord conjoint avec le Client d'une dérogation pour l'opération .

Remarque : les déviations au PQDSR et le suivi des actions correctives doivent figurer dans les comptes-rendus des Comités de Pilotage.
# Organisation de la relation entre le Client et XXX Cycle de vie de la prise en charge du developpement et de la maintenance d’applications informatiques

Les phases définies dans le Contrat se répartissent de la manière suivante:

Phase	ANNÉE/DURÉE / (prévisionnel)	réel
Phase de transition (Arrêté de situation)
Phase de fourniture de service / (Période probatoire)
Phase de fourniture de service
année 2
année 3
année n

## Structure organisationnelle de l’Opération

XXX
maîtrise d’œuvre déléguée
Client
maîtrise d’œuvre

Responsable du Service
Directeur de projet Informatique (DPI)

Service Manager Etudes (SME)
Responsable de la maîtrise d’œuvre

Equipe Développement
Responsable Qualité
Responsables d’application

Chefs de projet informatique

légende :

maîtrise d’œuvre client
maîtrise d’œuvre déléguée XXX
maîtrise d’ouvrage

## Attribution des Rôles
### Le client

#### Maîtrise d’œuvre
Dans ses fonctions, la Maîtrise d’Œuvre client est amenée à communiquer avec :
- la Direction Générale du Client,
- les utilisateurs finaux,
- les pilotes informatiques des sites de production,
- l’exploitation informatique client,
- la Maîtrise d’Œuvre Déléguée, c’est-à-dire XXX.

Vis à vis de la Maîtrise d’Œuvre Déléguée, elle :
- transmet l’expression officielle et consolidée des besoins utilisateurs,
- assure le contrôle qualité du service fourni, à l’aide des tableaux de bord et des Comités de Pilotage,
- effectue le suivi contractuel des opérations et gère la négociation en cas d’évolution du périmètre,
- valide et officialise les procédures de fonctionnement entre Maîtrise d’Œuvre Déléguée et les utilisateurs.

Vis à vis des utilisateurs finaux et des responsables informatiques elle :
- collecte et formalise les besoins,
- définit les priorités,
- arbitre les demandes lorsqu’elles sont contradictoires entre elles,

Vis à vis de la Direction Générale, elle :
- définit le système d’information nécessaire à l’entreprise,
- exprime la stratégie informatique de l’entreprise sous forme d’objectifs et de contraintes,
- prend à sa charge la part de budget liée à l’activité informatique, et compare ses objectifs budgétaires aux engagements contractuels du Maître d’Œuvre délégué,
- est garante pour l’entreprise de certaines normes et contraintes qu’elle veut voir respecter par le Maître d’Œuvre délégué.

#### Rôles
DPI (Directeur Projet Informatique) : Il est le garant, vis à vis de la Direction Générale qu’il représente, de l’état du système d’information du métier. Il représente également le Maître d’Ouvrage.

Responsable de la Maîtrise d’Œuvre Client : Responsable informatique qui représente la Maîtrise d’œuvre.
Il définit et coordonne les activités des différents intervenants.
Il peut désigner des personnes pour l’assister, en fonction des besoins.

Responsables d’application : au sein de la maîtrise d’œuvre, ils sont en charge :
- de la prise en compte par la maîtrise d’œuvre client des besoins exprimés par la maîtrise d’ouvrage
- de la fourniture de réponses aux questions émises par XXX en phase de conception, réalisation et tests
- de la réception des livrables XXX.

Les responsables d’application sont secondés par des chefs de projet informatique.

Les relations avec l’exploitation centrale Client sont assurées par les Responsables d’application et les Chefs de projet informatique Client.

### XXX
#### Maîtrise d’œuvre déléguée

XXX assure la Maîtrise d’Œuvre Déléguée du Domaine applicatif. A ce titre, XXX est Responsable unique devant la Maîtrise d’œuvre.

Dans ses fonctions, la maîtrise d’œuvre déléguée est amenée à communiquer avec les groupes de personnes suivants, à l’exclusion de tout autre groupe de personnes :
La Maîtrise d'Œuvre Client,

Vis à vis de la Maîtrise d’Œuvre Client, elle :
- Est responsable de la réalisation des opérations qui lui sont confiées. Elle peut s’associer avec d’autres partenaires pour en assurer la réalisation.
- Prend en charge les activités du périmètre décrit dans la Convention de Services Etudes.

Vis à vis des utilisateurs habilités à appeler le support téléphonique elle :
prend en charge les anomalies signalées et les demande de travaux.

#### Rôles

Responsable du Service : Il a la responsabilité de la gestion du compte. Responsable du budget de l’opération, il gère l’ensemble des ressources en corrélation directe avec le budget alloué . Il représente XXX. Il anime le Comité de Direction.

Service Manager Etude (SME) : Il est le responsable du service. Il assure la relation entre le Client et les équipe de développement XXX, avec pour principales préoccupations le respect des engagements contractuels respectifs et l'obtention de la satisfaction du Client.
En relation avec le responsable Maîtrise d’Œuvre Client, il coordonne et organise la gestion du service. Il contrôle l’exhaustivité et la disponibilité de tous les objets informatiques gérés. Il est responsable de la mise en œuvre et du suivi des procédures Qualité. Lorsqu’une tâche est terminée, il valide les résultats et s’assure qu’il ne reste aucun problème en suspens. Il assure, périodiquement, les rapports internes et externes aux deux instances décisionnelles : le Client et XXX. Il anime le Comité de Pilotage et le Comité de Suivi.

Equipe de développement : Elle assure le développement de nouvelles applications et la gestion du changement (évolutions) logiciel conformément aux exigences du système qualité et aux engagements de XXX pour le client dans le cadre de la prestation. Les membres de cette équipe réalisent les modifications techniques des logiciels du Périmètre Applicatif. Constituant l’organe moteur de l’opération, leur connaissance des outils, des méthodes, des langages et des dépendances techniques des modules constitue un des points-clés de la qualité du service. Au sein de l’équipe de développement, trois profils sont identifiés :

- Responsable Equipe Développement : assure l’encadrement des travaux de réalisation
- Architecte : assure les études d’impact
- Chef de projet : assure l’encadrement des travaux d’étude et de réalisation.

Responsable Qualité : assure les tests d’intégration et les livraisons de logiciel à la maîtrise d’œuvre client, ainsi que le déploiement des versions et releases sur les sites pilotes et de production. Il met en place et vérifie l'exécution des procédures nécessaires à l'obtention de la qualité : mise en oeuvre du PQP, mise en place de procédures de gestion des versions, de tests, ….

	Fonction	Noms
Client	Maîtrise d’Œuvre / Responsable DPI / maintenance applicative / support utilisateurs / Responsable de la Maîtrise d’Œuvre
XXX	Maîtrise d’Œuvre Déléguée / Responsable du Service / Service Manager Etude / Responsable de l’Équipe Développements / Responsable Qualité

## Instances De Pilotage Et De Controle Des Developpements Et Des Services Recurrents

Pendant la période de fourniture de service, les relations s’articulent autour de 3 types de réunions.

Réunions	Participants	Responsable
Comité de / Suivi	Responsable MOE Client, / Services Manager Etudes XXX, / toute personne utile à l’ordre du jour.	Services Manager Etudes XXX
Comité de / Pilotage	Responsable DPI, / Responsable MOE Client, / Responsable du Service XXX, / Services Manager Etudes XXX, / Responsable équipe développement XXX / toute personne utile à l'ordre du jour.	Services Manager Etudes XXX
Comité de / Direction	Directeur Client / Responsable DPI, / Responsable MOE Client, / Responsable du Service XXX, / toute personne mandatée ou utile à l'ordre du jour.	Responsable du Service XXX

### Comité de Suivi
#### Mission

Le Comité de Suivi a pour mission de
- réaliser un suivi opérationnel des interventions du Contrat (développements, demandes de changement et traitements des problèmes)
- procéder à :
- un bilan des problèmes applicatifs rencontrés et de l’avancement de leur résolution,
- une analyse du portefeuille des demandes de développement et de changement
- l’attribution d’un ordre de priorité aux demandes de changement,
- la préparation du Comité de Pilotage.
- de statuer sur les demandes de développement et de changement en attente et de suivre l’avancement des Projets ;
- de prendre ou de faire adopter les décisions techniques opérationnelles qui s’imposent, de les planifier et d’en vérifier la bonne application ;
- d’étudier plus particulièrement tous les aspects techniques.

#### Compte-rendu

Chaque comité donnera lieu à un compte rendu rédigé par XXX. Il est validé par le Services Manager Etudes XXX et par le Responsable de la Maîtrise d’Œuvre Client.

#### Fréquence

Hebdomadaire et par la suite adaptable aux besoins.

### Comité de Pilotage
#### Mission

Le Comité de Pilotage aura en charge le suivi contractuel des prestations et la coordination des actions prévues au Contrat, ainsi que des actions qui seront décidées conjointement par XXX et par le Client et placées sous la responsabilité de la Partie dont ils seront convenus.

En cas de difficulté, il appartiendra au Client de prendre la décision finale, sous sa responsabilité, après avoir pris connaissance des recommandations écrites de XXX.
Plus généralement, le Comité de Pilotage aura pour mission :
- d’initialiser les différents processus, de valider le planning de mise en Œuvre et de définir la nature et le type de compétence nécessaires à l’exécution des tâches définies dans le planning prévisionnel ;
- de traiter les éventuels désaccords constatés ;
- de vérifier la bonne application des dispositions contractuelles ;
- de suivre et de contrôler le bon fonctionnement du service (tableau de bord, indicateurs de qualité, relations Utilisateurs) ;
- de suivre la satisfaction du Client quant aux prestations de la période écoulée ;
- de planifier

#### Compte-rendu
Chaque comité donnera lieu à un compte rendu rédigé par XXX. Il est validé par le Responsable du Service XXX et le DPI Client.

#### Fréquence
Mensuelle.

### Comité de Direction
#### Mission
Le Client a la responsabilité de l'élaboration de la stratégie de son système d'information.
Le Comité de Direction proposera les décisions financières, techniques et d'organisation nécessaires à l'exécution des prestations fournies par XXX.

En cas de difficulté, il appartiendra au Client de prendre la décision finale, sous sa responsabilité, après avoir pris connaissance des recommandations écrites de XXX.
Il a pour missions de
- décider des choix en matière d’architecture technique, de progiciels et de solutions applicatives,
- préciser les priorités et définir les choix relatifs aux travaux confiés à XXX,
- arbitrer toute controverse au sein du Comité de Pilotage,
- planifier,
- prendre en compte tous les nouveaux événements qui peuvent intervenir et qui entraînent des Evolutions du service.

#### Compte-rendu
Chaque comité donnera lieu à un compte rendu rédigé par XXX. Il est validé par le Responsable du Service XXX et le DPI client.

#### Fréquence
Annuelle.

# Plan de conduite des Developpements et Services Recurrents
## Généralités
### Types de demandes
Les demandes qui peuvent être prises en compte dans le cadre des développements et services récurrents sont les suivantes :
- Demandes de développement de nouvelles applications
- Demandes de changement des applications.
- Demandes de correction d’anomalie applicative,

Pour les anomalies, le client doit envoyer les compléments d’information permettant d’analyser l’anomalie via messagerie.

Les demandes d’évolutions et de projets sont adressées à XXX via messagerie.

### Définition des responsabilités dans les matrices

Définitions

Approuve :	Donne un accord global et final à un livrable ou à un résultat de travaux.

Consulté :	Apporte à la demande du réalisateur des connaissances dans des domaines techniques, organisationnels / métiers, méthodologiques pouvant influencer les travaux et choix en cours.

Informé :	Reçoit du réalisateur tout document nécessaire à son information.

Participe :	Exécute une partie des travaux concernés. L'implication sera définie pour chaque Projet dans le "Plan Qualité Projet".

Réalise :	Supervise et entreprend les travaux concernés.

Valide :	Contrôle la conformité de travaux, pouvant être ensuite soumis à approbation.

N/A :	Non applicable.

Rôles

Les prestations Etudes sont assurées par XXX. Les prestations Production sont assurées par le Client.

## Catalogue des Prestations
Ce catalogue présente les prestations proposées dans le Contrat.

Nom de la prestation	Acronyme
Centralisation des Demandes Etudes	CDE
Etude d’Impact Détaillée	EID
Etude d’Impact Macro	EIM
Projet	PRJ
Evolution Mineure	EVM
Evolution Significative	EVS
Déploiement	DEP
Gestion du Service	GES
Maintenance Corrective des Applications	MCA

## Relations entre les Prestations

GES
Gestion du Service
CDE
centralisation des demandes

EIM
Etude Impact Macro

EVS
Evolution
Significative

EID
Etude Impact Détaillée

MCA
Maintenance Corrective
PRJ
Projet

EVM
Evolution
Mineure

DEP
déploiement

## diagramme de communication des demandes

Une demande exprime le besoin utilisateur. Elle doit contenir tous les éléments nécessaires à l’étude de cette demande.

Utilisateurs (Maîtrise d’Ouvrage)

demande
d’évolution
demande
de développement
anomalie
applicative

Client

MOE Client

demande
d’évolution
demande
de développement

devis

XXX

Service Manager
Etudes

anomalie applicative

Equipe
Développement

## Définition des Prestations

### CDE : Centralisation des Demandes Etudes

Cette prestation consiste à centraliser, formaliser et enregistrer toutes les demandes de développements, nouveaux applicatifs et évolutions, adressées à XXX par la Maîtrise d’œuvre client, et à préparer leur instruction.

Il faut distinguer :
- les Projets (nouveaux domaines applicatifs ou seuil 2 < charge)
- les Evolutions Mineures (charge =< seuil 1)
- les Evolutions Significatives (seuil 1 < charge =< seuil 2)

Les demandes de développement sont gérées, en fonction de leur qualification, selon le diagramme suivant :
- Valeur du seuil 1 = 5 js
- Valeur du seuil 2 = 40 js

demande de développement

demande d’information

demande de réunion

EIM
Etude Impact Macro

chiffrage de premier niveau de l’étude et/ou de la réalisation

oui
non
non

besoin EID
=< S1
=< S2

non
oui
non
oui
oui

EID
Etude impact détaillée
EVM
Evolution
Mineure
PRJ
Projet
EVS
Evolution
Significative
décision de faire
abandon

Trois types de demandes peuvent émaner du client :
- demande de développement,
- demande de réunion,
- demande d’information.

#### Demande de développement
Toute demande de développements fait l’objet d’une Etude d’Impact Macro (EIM). Voir ci-après.

### EIM : Etude d’Impact Macro

La Maîtrise d’Œuvre Client établit un dossier de demande de développement et attribue une priorité en accord avec le SME.
Pour chaque demande de développement, Client documente sa demande, accompagné le cas échéant de documents complémentaires.
Les informations figurant obligatoirement sur la demande sont
- formulation de la demande
- priorité proposée
- nom du responsable d’application et du chef de projet Client

Une Etude d’Impact Macro est effectuée systématiquement pour chaque demande.
Cette étude permet de fournir l’Etude d’Impact Macro proprement dite et une estimation indicative des charges en jours standards et des délais de réalisation. Le délai de réalisation proposé est conditionné par la réception d’une commande Client avant la date indiquée par XXX.
L’estimation de charges permet de déterminer si la réalisation de la demande est un projet, une Evolution Mineure ou Significative, ou si elle nécessite une Etude d’Impact Détaillée.

Cette estimation est remise au Responsable de la Maîtrise d’Œuvre sous forme écrite.
Dans tous les cas :
- Une étude d’impact détaillée peut être nécessaire. Une enveloppe en jour standard est estimée pour l’étude détaillée. Le responsable MOE doit décider du lancement ou non de cette étude.
- Sinon, la réalisation peut démarrer directement suite à l’EIM et l’engagement portera sur cette estimation. Le responsable de la MOE Client doit décider de lancer ou non la réalisation.

#### Evénement déclencheur
L’enregistrement de la demande d’évolution, reçue du Responsable de la Maîtrise d’Œuvre.

#### Principales activités
- Vérifier que la demande s’inscrit dans le domaine défini dans les engagements contractuels, dans le cas contraire faire une proposition de réalisation.
- Eventuellement demander les compléments d'information nécessaires à l'étude.
- Etudier l’impact et effectuer une estimation.
- Planifier un changement en production suivant la procédure en vigueur.

#### Produits à délivrer
- L'enregistrement de la demande d'Evolution.
- L’enveloppe de réalisation ou d’Etude d’Impact Détaillée en jours standards et le délai de réalisation.

#### Matrice des tâches et responsabilités

	Client		XXX
Activités / Livrables	resp. appli.	resp. MOE	SME	resp. developp.	architecte
émission de la demande	réalise	valide
planification			réalise	participe
prise en charge/affectation				réalise
étude	consulté				réalise
évaluation		informé	valide	réalise	participe
décision	participe	réalise	informé	informé

#### Schéma de fonctionnement

Client
XXX

responsable développements
SME
responsable MOE
responsable d’application
chef de projet informatique
architecte

demande étude
(maîtrise d’ouvrage)

instruit et valide

valide la cohérence et transmet
abandon
CDC

enregistre/ plannifie
prend en charge

étude impact macro

évalue

valide

décide

charges, délais

procédure EID, EVM, EVS, PRJ

### EID : Etude d’Impact Détaillée

L’Etude Détaillée permet d’établir les spécifications détaillées et de confirmer/ajuster l’estimation faite lors de l’EIM. Une fois l’étude détaillée réalisée, le responsable de la MOE doit décider le lancement de la réalisation ou non.
#### Evénement déclencheur
L’accord du responsable de la Maîtrise d’Œuvre pour la réalisation de l’Etude d’Impact Détaillée, après la prestation EIM.

#### Principales activités
- Prioriser l'exécution des travaux en accord avec le Client.
- Planifier un changement en production suivant la procédure en vigueur.

#### Produits à délivrer
- les spécifications détaillées
- L’estimation des charges.

#### Matrice des tâches et responsabilités

	Client			XXX
Activités / Livrables	CPI	resp. appli.	resp. MOE	SME	resp. developp.	architecte
décision	consulté	participe	réalise
planification				réalise	participe
prise en charge/affectation,					réalise
étude	consulté					réalise
évaluation		informé	informé	valide	réalise	participe
décision	consulté	participe	réalise	informé	informé

#### Schéma de fonctionnement

Client

responsable développements
SME
rep. MOE
responsable d’application
chef de projet informatique
XXX
architecte

procédure EIM

instruit

procédure EVM, EVS, PRJ
abandon

valide

valide et transmet

enregistre/ planifie

prend en charge

étude impact détaillée

évalue

valide

décide

### PRJ : Projet

Il s’agit des étapes d’analyse, de réalisation, de test et de livraison pour un projet.

Un projet peut être une demande de développement d’un nouveau domaine applicatif ou de demande d’évolution dont la charge > seuil2.
Cela consiste à :
- établir le dossier fonctionnel à partir du cahier des charges fourni par le client,
- développer le nouvel applicatif, les modifications ou réutiliser des composants existants,
- et vérifier les produits logiciels répondent à la demande.

#### Evénement déclencheur
L’accord écrit du Client sur les résultats de l’Etude d’Impact Macro ou Détaillée pour la réalisation :
- la solution proposée,
- la date et le coût de mise en œuvre,
- l'incidence sur la planification des demandes de développement en cours.

#### Principales activités
Effectuer la conception interne et la réalisation des modifications dans :
- les procédures,
- les fichiers, les bases de données et les programmes,
- la documentation existante de l'application,
- le système de test et les cas de test.
- Tester les modifications.
- Produire un bilan de test si un plan de test a été mis en place.

#### Produits à délivrer
- Le logiciel développé ou modifié
- Le bilan des tests
- Le PV de recette
- Le dossier d'installation.

#### Matrice des tâches et responsabilités

	Client			XXX
Activités / Livrables	CPI	resp. appli.	resp. MOE	SME	resp. dév.	CP/Analyste	qualité
décision	consulté	participe	réalise
planification				réalise	participe
prise en charge/affectation,					réalise
étude	consulté					réalise
validation dossier fonctionnel	participe	réalise	informé	informé	informé	informé
réalisation, tests unitaires	consulté					réalise
tests intégration							réalise
recette Client	réalise					consulté
validation recette Client	consulté	réalise	informé	informé

Les projets, les évolutions mineures et significatives feront l’objet d’une livraison individuelle à la MOE Client pour recettage au fur et à mesure.

XXX formalisera la livraison par la livraison d’un PV de recette à la MOE Client. A l’issue de la recette fonctionnelle par la MOE Client, Client validera formellement le PV de recette unitaire.

Lorsque cela sera nécessaire, en parallèle de la réalisation des évolutions ou des projets, le Client élaborera les jeux d’essais afin de pouvoir réceptionner les projets ou les évolutions dès la livraison par XXX. Ces jeux d’essai pourront être transmis à XXX pour ses propres tests d’intégration. Dans ce cas, ces jeux d’essai pourront être ré-utilisés par XXX pour les tests de non-régression ultérieurs. On entend par jeu d’essai : les scénarios de test, les données en entrée auxquelles ils s’appliquent et les résultats attendus.

#### Schéma de fonctionnement des Projets

XXX

Chef de projet analyste
Responsable Développements
SME
Responsable MOE
Responsable d’application
Chef de projet informatique

procédure EIM/EID

instruit

valide

décide

enregistre/ planifie

prend en charge

demandes d’information

étude

valide

informe
Client
procédure DEP
Responsable Qualité
dossier fonctionnel
informe
informe

ou

enregistre
informe

réalisation, tests unitaires

demandes d’information

tests intégration

PV

réception

recette

valide la recette

clotûre

PV

informe

Remarque : les livraisons sont effectuées par XXX auprès du chef de projet informatique Client. Les éventuelles relations avec l’exploitation sont assurées par ce dernier.

### EVS : Evolution Significative

Il s’agit des étapes de réalisation, de test et de livraison d’une Evolution Significative.

La description est identique à PRJ.

### EVM : Evolution Mineure

Il s’agit des étapes de réalisation, de test et de livraison d’une Evolution Mineure.

La description est identique à PRJ.

### DEP : Déploiement

#### Définitions

Le déploiement consiste à :
- préparer le logiciel à déployer (fusion).
- effectuer les tests de non régression
- mettre en production sur des sites pilotes
- généraliser la mise en production à l’ensemble des sites

Le déploiement est organisé en releases et versions. Les releases sont déployées tous les mois. Les versions sont déployées tous les 6 mois.

Le versionnage consiste à préparer une version ou une release :
- fusion : mise à jour du logiciel qui consiste à regrouper et intégrer dans une nouvelle version de référence des évolutions significatives et des projets recettés unitairement
- déploiement : certification XXX et mise en production dans les magasins

Le projet de versionnage consiste à regrouper les différents projets développés entre deux versionnages et à « fusionner » les programmes communs utilisés dans plusieurs projets.

Il s’agit ensuite de réaliser des tests d’intégration, de non régression et d’apporter les correctifs nécessaires à ce projet global.

Chaque projet de versionnage fera l’objet d’un chiffrage par XXX pour accord Client.

#### Gestion des releases et versions

Une release contient :
- les évolutions mineures
- les anomalies de priorité 2 et 3
recettées unitairement depuis la dernière release.

Une version contient :
- Les évolutions significatives
- les projets
recettés unitairement depuis la dernière release.

Dans le cas où le client déciderait qu’un composant de la liste ne doit pas être intégré dans la version, une étude d’impact sera nécessaire pour l’intégration de ce composant dans la version ou release suivante.

La recette d’une fusion doit être prononcée explicitement par client (pas de prononciation de recette par défaut). Un procès verbal de réception sera signé par les deux parties avant déploiement sur les 5 sites pilotes.

A partir de l’année 2, le planning annuel des livraisons des releases et des versions sera fixé avec la MOE client en début d’année au premier comité de pilotage.

Des tests de non régression seront réalisés par XXX pour s’assurer de la qualité de la version avant livraison à au client.

#### Gestion des releases et versions

Les fusions sont gérées comme les autres développements selon les procédures EIM, EID, EVS et PRJ. Les spécificités liées à ce type de développement sont documentées dans le présent chapitre.

#### Schéma de fonctionnement du Déploiement d’une Version Magasin

XXX
Responsable Qualité
Chef de projet analyste
Responsable Développements
SME
Responsable
MOE
pilote site
Responsable d’application
Client

procédure EIM

FUSION

planification version et définition du contenu

valide

évalue

EID

valide

décide

enregistre
EVS/PRJ

affecte

réalise

effectue tests d’intégra-tion
CERTIFI-CATION

pré-recette
(chef de projet)

PV de certification

recette
(chef de projet)

pré-livraison
assiste

informe
valide

enregistre

informe

PILOTAGE

déclenche pilotage

sites pilotes retenus (env. 5)

informe
informe
déploiement sites pilotes

support fonctionnel sur site

recette

valide

enregistre
informe

XXX

Client
Responsable Qualité
Chef de projet analyste
Responsable Développements
SME
Responsable
MOE
pilote site
Responsable d’application

PRE VERSION-NAGE

déclenche pré-versionnage

sites retenus (env. 5 supplémentaires)
informe

déploiement sites pré-versionnés

informe

support fonctionnel
(hot line)

recette

valide

enregistre
informe

VERSION-NAGE

déclenche versionnage

informe
agenda de déploiement validé
déploiement national

informe

informe

#### Calendrier de constitution d’une Version Site de production
##### Calendrier général du versionnage

s- 6
s- 7
s- 4
s- 2
s- 1
s- 3
s
s- 8
s- 5
s- 16
s-12
s-14
s-15
s- 9
s-10
s-11
s-13
fusion

certification
déploiement

définition périmètre

ajout derniers projets recettés

recettes
… recettes

Le versionnage se déroule sur 17 semaines :
- le projet de fusion sur 8 semaines,
- la certification XXX et le client sur 5 semaines
- le déploiement sur 4 semaines.

- Le contenu de la fusion doit être défini au plus au début de la première semaine de la fusion. Par défaut il contient l’ensemble des projets et évolutions significatives recettés unitairement depuis la dernière version. Le client peut choisir de reporter à une prochaine version certains projets ou évolutions éligibles à cette version.
- Le client peut demander, au plus tard au début de la 5ième semaine de la fusion, d’intégrer dans la version des projets ou évolutions recettés depuis le début de la fusion, sous réserve de faisabilité.

Un projet non recetté unitairement par le client ne peut entrer dans la constitution d’une fusion.

Les règles définies ci-dessus, et notamment celle relatives aux délais de définition du périmètre, sont destinées à optimiser la qualité du processus de déploiement : qualité des livrables, respect des charges et des délais. Pour des raisons liées à l’activité des sites de production, le client peut demander à XXX de déroger à ces règles, c’est à dire de modifier le périmètre au delà de la date au plus tard prévue (retrait d’une projet ou évolution, ajout d’un projet ou évolution nouvellement recetté). XXX pourra prendre en compte ces demandes, après avoir averti le client des risques encourus sur la qualité du processus de déploiement (ce point est également applicable à la gestion des releases).

##### Calendrier détaillé du déploiement

S – nn	fusion
S – 8	certification XXX
S – 7	certification XXX
S – 6	certification XXX et pré-tests MOE Client
S – 5	recette MOE Client
S – 4	recette MOE Client
S – 3	pilotage sites
S – 2	stabilisation
S – 1	pré versionnage sites
S	versionnage général sites

##### Recette MOE Client

Lors des tests à la MOE Client, celle ci devra communiquer régulièrement à XXX et par scénario de tests :

- Le numéro de passage
- Le nombre total de pas de tests
- Le nombre de pas passés
- Le nombre de pas conformes par rapport aux pas passés
- Le nombre d’anomalies et leur ventilation (bloquante, majeure, mineure)
- La note de qualité
- La note de qualité minimale requise pour acceptation de la livraison et passage en pilotage.
- La mode de calcul de la note de qualité.

##### Règles de bon fonctionnement

Afin d’être efficace un versionnage devra respecter les règles suivantes :

- Formaliser la livraison XXX par un bon de livraison et un PV de certification.
- Formaliser le recettage par la MOE Client par un PV de recette.
- Arrêter à temps le contenu du projet de versionnage et ne plus en modifier le périmètre.
- Limiter le versionnage à un projet de regroupement de projets individuellement recettés par XXX et par la MOE Client.
- Limiter le projet de versionnage à la réalisation des « fusions » des programmes communs à plusieurs projets, à l’exécution des tests d’intégrations et/ou non régression, à la correction des anomalies issues de ces tests , à l’exclusion de nouveaux développements
- Formaliser la livraison de ce projet à la MOE Client par un bon de livraison et un PV de certification XXX.
- Formaliser la recette de ce projet par la MOE Client par un PV de recette.
- Redéfinir les durées des différentes étapes du versionnage en fonction de son envergure.

Les moyens à mettre en œuvre :

- Réalisation systématiquement des scénarios de tests
- Utiliser au maximum l’outil d’automatisation des tests Mercury et de l’analyseur de code
- Développement de procédures d’installation réentrantes
- Prévoir systématiquement une procédure de désinstallation et/ou de repli.
- Mettre en place sur les machines de recettage de la MOE Client des environnements de recettage par projets de la même façon que chez XXX, pour régler la problématique des tests concurrents de différents projets.
- Elaborer des jeux de tests communs pour recettage du ou des projets

#### Constitution d’une Release Site de production

##### Schéma de fonctionnement du Déploiement d’une Release site de production
La schéma de fonctionnement est identique au déploiement d’une Version de production pour les phases :
- fusion
- certification
- pilotage
- versionnage

Il n’y a pas de phase de pré-versionnage.

##### Calendrier de constitution d’une Release
Le calendrier est analogue à celui d’une release, mais simplifié.

fusion - déploiement

s
s-1
s-2
s- 3
… recettes
définition périmètre

Le périmètre doit être figé au début de la semaine S - 3

S – 3	Etude d’impact si retraits de développements à prévoir
S – 2	fusion
S – 2	certification XXX
S – 1	recette MOE Client
S – 1	pilotage site
S	versionnage général sites

### GES : Gestion des Services

La prestation de Gestion du Service recouvre les activités :

de management du service (en fonction des demandes du Client et du niveau de service convenu),
- La gestion des Demandes de développements.
- La gestion des Demandes de Modification,
- La gestion des anomalies applicatives.
- La gestion des incidents, qui comprend :
- l’enregistrement de l’incident,
- l’analyse de l’incident,
- la définition du plan d’action,
- La gestion du PQDSR et de la CSE,
- La gestion des Projets.

de suivi de l’activité :
- Le Suivi des plans d’action, qui comprend :
- le suivi de l’avancement du plan d’action,
- la gestion des écarts par rapports aux plans,
- la mise à jour du plan d’action.
- Les Comptes-Rendus et Tableaux de Bord, qui comprennent :
- la collecte des informations,
- le suivi des métriques et des indicateurs,
- l’établissement et la communication au responsable Maîtrise d’Œuvre des tableaux de bord relatifs aux indicateurs qualité ;
- l’archivage des tableaux de bord.
- Les Comités de Suivi et/ou Comités de Pilotage, qui comprennent :
- la préparation du comité,
- la tenue du comité,
- la rédaction du compte-rendu du comité.
Les comptes-rendus seront soumis pour approbation et remarques éventuelles au client.

##### Les Tableaux de Bord
Les tableaux de bord pourront présenter les types d’information suivants :
Des indicateurs d’activité. Ce sont des données volumétriques utilisées soit comme éléments de référence, soit comme limites techniques. Par exemple :
- Nombre d’anomalies corrigées dans le mois,
- Nombre de changements demandés dans les Evolutions.
Des indicateurs de niveau de service. Ce sont des résultats de mesures utilisés comme informations sur la manière dont les prestations sont réalisées. Par exemple :
Délai moyen de mise à disposition des corrections d’anomalies de priorité 1.
Des calculs sur les indicateurs d’activité ou sur les indicateurs de niveau de service, comme des pourcentages ou des moyennes.

#### Matrice des tâches et responsabilités
	Client	XXX
Activités / Livrables	Resp. / MOE	SME
Management de service		Réalise
Suivi des activités : tableaux de bord	Valide	Réalise

### MCA : Maintenance Corrective des Applications

La Maintenance Corrective des Applications couvre la correction des anomalies à fonctionnalités égales. Une anomalie est une non-conformité de l’application par rapport au dossier de spécification livré et résulte d’une erreur de fabrication. L’anomalie est détectée au cours de l’utilisation de l’application ou lors d’un contrôle (relecture ou revue de document, test de produit).

#### Matrice des tâches et responsabilités

	Client			XXX
Activités / Livrables	utilisateur habilité	Resp. Appli.	resp. MOE		SME	resp. dév.	CP/Analyste	qualité
prise en charge						réalise
réalisation, tests unitaires		consulté					réalise
tests intégration								réalise
recette	informé	réalise	informé		informé			informe

propose EIM					réalise
validation EIM ou non	informé	participe	réalise

Le suivi des Maintenances correctives est effectué en Comité de Suivi.

#### Schéma de fonctionnement Maintenance Corrective

XXX
Client

responsable
MOE
Equipe Développement
Service Manager Etudes
Qualité
responsable application

identifie l’anomalie

valide et transmet
prise en charge

demande

non
validation MCA

questions éventuelles à utilisateur

oui

réalisation, tests unitaires

tests intégration

recette

procédure DEP

informé
informé

propose EIM

approuve

procédure
CDE
oui

accord EIM

non

informe utilisateur
utilisateur

#### Evénement déclencheur
Anomalie applicative dans le périmètre de la prestation.

#### Principales activités

Prise en charge de l’anomalie
- Vérifier que la résolution de l’anomalie s’inscrit dans le domaine défini dans les engagements contractuels, dans le cas contraire elle fera l’objet d’une Etude d’Impact Macro,
- Vérifier la validité de l’anomalie, en essayant de la reproduire avec la collaboration du Client,
- Confirmer la priorité de l’anomalie et planifier la résolution en fonction de la priorité, et avec l’accord du responsable MOE Client,
- Attribuer la résolution à un responsable,
- Communiquer la date prévue de résolution de l’anomalie,
- Faire évoluer le statut de l’anomalie dans la Base des Requêtes.

Analyse, réalisation, tests, recette interne et livraison
- Effectuer une recherche de l'origine de l’anomalie,
- Analyser et développer les modifications des procédures, des fichiers, des bases de données et des programmes, de la documentation existante de l'application, du système de test et des cas de test,
- Tester les modifications; selon leur importance le Client peut être impliqué,
- S'assurer de l'absence d'impact sur le reste de l'application et sur les applications en aval et ou en amont,
- Tenir informé la MOE Client de l’Évolution de la MCA,
- Clôture de l’anomalie à l'émetteur.

- Tests d’intégration XXX
- Recette Client
- Clôture de l’anomalie
Mettre à jour l'enregistrement de suivi de l’anomalie avec la date de clôture.

#### Produits à délivrer
- Le logiciel développé ou modifié
- Le bilan des tests
- Le PV de recette
- Le dossier d'installation.

#### Remarque

Une MCA ne se traduit, en aucun cas, par une modification de données opérationnelles.

# Plan de gestion de l’opération

La façon pratique de maîtriser, de suivre et de contrôler les services proposés au Client, est définie dans des procédures de gestion définies dans le présent document.

Chaque procédure répond à un événement bien précis du déroulement du service :
Nouvelle fonctionnalité (ou modification ou suppression) prise en charge dans le cadre d’une prestation existante (une évolution en cours, un projet en cours) : Gestion des Changements,
- Non conformité détectée au cours de l’utilisation du produit : Gestion des Anomalies Applicatives de Production,
- Non conformité détectée au cours de contrôles et de recette : Gestion des Anomalies Applicatives de test,
- Problème , autre qu’applicatif, intervenant lors de la prestation : Gestion des Incidents,
- Nouvelle documentation, ou compte-rendu à mettre à jour : Gestion des Documents,
- Evaluation des risques lors d’une prestation , d’un projet : Gestion des Risques,
- Suivi des actions à entreprendre : Gestion des plans d’action,
- Livraison par lots : Gestion de la Configuration

## Gestion des Changements
### Objectif
La gestion des changements a pour objectif de prendre en compte de façon maîtrisée les demandes de modifications apportées au cours des développements (Projets, Evolutions Mineures, Evolutions Significatives).

Ces demandes de changement peuvent résulter de :
- l’évolution ou l’apparition de nouveaux besoins en cours d’évolution,
- la mauvaise expression ou compréhension des besoins lors des activités de spécification,
- une validation insuffisante d’un document ou d’une application,
- une impossibilité pour réaliser une partie de la solution prévue.

Un besoin de modification ne peut pas être ignoré. Toutefois, sa prise en compte systématique peut causer des problèmes pour la tenue des engagements pris pour la réalisation de l’évolution ou du projet.

### Domaine d'application
Cette procédure s'appliquera aux évolutions pour toute modification d'une clause des documents d'étapes, émise après leur approbation. Par exemple :
- révision des spécifications Utilisateurs après revue du document de conception externe; incidence sur les fonctionnalités,
- modification d'organisation,
- remise en cause des procédures et méthodes de travail.

Les changements sur le périmètre ou le niveau de service (après une mise en production par exemple), ne sont pas traités par cette procédure mais par la mise à jour du document « Conventions de Service ».

### Règles générales
1 - Toute demande de modification sera émise par une personne désignée par le Client, qui déterminera la priorité du besoin.
2- Elle sera évaluée en termes de :
- Impact technique : architecture, interfaces, fonctions, ...
- Impact sur les conditions de réalisation : charges, délais, engagements contractuels, coûts, ...
- Solutions proposées,
- Type de mise en oeuvre
3 - Une des décisions suivantes sera prise :
- Prise en compte immédiate ou différée,
- Décision retardée ou complément d’étude,
- Annulation
4 – Si le nombre de demandes de changement devenait tel qu’il dégrade le niveau de services, un suivi des demandes de changement sera mis en place :
- Nombre de demandes par origine, essai d’identification des causes des demandes, mise en place de mesures correctives éventuelles.
- Charge d’étude des changements
- Charges supplémentaires de réalisation par rapport à la charge initiale.

### Modalités d’application
L’analyse détaillée prendra en compte les éléments déjà modifiés pour l’évolution concernée avec décision de conserver ou de modifier ces éléments.
Si la demande de modification est acceptée par le Client, l’impact sur les charges et le délai est communiqué.
Les informations communiquées par Client lors d’une demande de changement sont :
- références du projet concerné
- descriptif du changement demandé

responsable développement
SME
responsable MOE
responsable application
chef de projet informatique
abandon
XXX
Client
architecte

identifie demande de changement

valide

valide et transmet
demande

enregistre
prend en charge

étude impact macro

évalue

valide

décide

charges, délais

mise à jour des documents de suivi de projet

#### Enregistrement et suivi des changements
L'enregistrement de la demande de changement se fait par écrit. Elle comporte au minimum les informations suivantes :
- le nom de l'émetteur,
- le nom du chef de Projet ou du responsable de maintenance destinataire de la demande,
- l'urgence de la demande,
- la description et les raisons de la demande.

XXX la fournit les informations suivantes :
- impact sur les charges,
- impact sur les délais.

## Gestion des Anomalies

### Objectif
Une anomalie est une non-conformité de l’application par rapport au dossier de spécification livré et résulte d’une erreur de fabrication. L’anomalie est détectée au cours de l’utilisation de l’application ou lors d’un contrôle (relecture ou revue de document, test de produit).
Les anomalies sont prises en compte pour correction immédiate ou différée, en fonction de leur niveau de sévérité.

### Domaine d’application
Cette procédure s'appliquera aux anomalies découvertes au cours des activités de maintenance corrective et des Évolutions.

### Procédure détaillée : Gestion des anomalies applicatives
#### Principe
L’établissement d’une anomalie se fait par référence à un document de spécification ou à une norme ayant préalablement été approuvé.
- Si l’application est non-conforme, une anomalie est ouverte.
- Si l’application est conforme mais ne satisfait pas aux exigences de l’utilisation prévue, une demande d’évolution peut être ouverte.

#### Domaine d’application
Cette procédure s’applique aux anomalies découvertes en cours d’utilisation des applications en exploitation. Elle s’applique dans le cadre de la prestation de maintenance corrective.

#### Règles générales
Le Service Manageur Etudes XXX met en place une procédure de gestion des anomalies adaptée au contexte, permettant de décrire les anomalies, de les corriger et de vérifier leur correction.
1. Tout problème déclaré par le Client est évaluée par le SME . Elle peut être confirmée, transformée en évolution ou annulée.
2. Une priorité est définie en fonction de la sévérité de l’anomalie et de la criticité de l’application .Un délai de correction est associé à chaque priorité .La définition des priorités et du délai de correction associé est décrite dans les « Conventions de Service Etudes ».
#### Circuit de traitement & Matrice de Répartition des Tâches
Voir le schéma de fonctionnement §5.5.9

#### Priorité et délais
##### Evaluation et affectation de la priorité
La méthode d'évaluation consiste à déterminer la Priorité en fonction de :
- la Criticité fonctionnelle des sous-ensembles applicatifs (groupes fonctionnels de transactions, programmes interactifs ou batch). Ils sont généralement matérialisés par les menus TP et les chaînes de traitements différés,
- et de la Sévérité de l’anomalie.

Criticité

Criticité 1	Opérationnel Client (gestion de production)
Criticité 2	Support aux opérations du Client
Criticité 3	Gestion administrative, informationnel

Les criticités des différents domaines et modules de l’application sont détaillées dans la Convention de Service Etude.

Sévérité

Les sévérités s'appliquent à un sous-ensemble applicatif en fonction de l’anomalie. Quatre niveaux de sévérité ont ainsi été retenus :

Sévérité 1	Bloque le fonctionnement complet de l’application
Sévérité 2	Bloque l’exécution d’une fonction principale
Sévérité 3	Perturbe l’exécution d’une fonction principale
Sévérité 4	Occasionne une gêne mineure, mais n’empêche pas l’utilisation de l’application / (par exemple : défaut de présentation d’un écran, d’un état).

Eléments de détermination complémentaires :
Nature de l’anomalie
- Base de données ou fichiers critiques erronés
- Arrêt de batch en production mettant à jour des données
- Arrêt du TP mettant à jour des données
- Restitution de données erronées (état ou écran)
- Arrêt du TP en interrogation
- Arrêt du batch d'édition
Existence d'une solution de contournement
- oui, l'utilisateur peut continuer par un moyen annexe
- non, l'utilisateur est bloqué
Etendue fonctionnelle de l’anomalie
- pourcentage des utilisateurs impactés, pourcentage des Clients impactés, impacts économiques
Détermination de la période critique d'utilisation (prochaine utilisation des programmes)
- jour
- semaine
- mois
- année
- à la demande
Condition d'apparition de l'anomalie
- Systématique
- De temps en temps sous certaines conditions
- Aléatoire (les conditions ne sont pas déterminées)
- Ne peut plus être reproduit (un incident non reproductible n’a pas d’affectation de priorité.)

Priorité

En fonction de la criticité et de la sévérité de l'anomalie, la méthode permet de déterminer une priorité en suivant le tableau ci-dessous :

	Criticité 1	Criticité 2	Criticité 3
Sévérité 1	P1 / pas de solution de contournement / P2 / avec solution de contournement	P1 / échéance proche / pas de solution de contournement / P2 / avec solution de contournement	P1 / échéance proche / pas de solution de contournement / P2 / échéance moins proche / avec solution de contournement
Sévérité 2	P2 / pas de solution de contournement / P3 / avec solution de contournement	P2 / pas de solution de contournement / P3 / avec solution de contournement	P2 / échéance proche / pas de solution de contournement / P3 / avec solution de contournement
Sévérité 3	P4	P4	P2 / nbx utilisateurs / travail suppl. important / pas de solution de contournement / P3 / avec solution de contournement
Sévérité 4	P4	P4	P4

Priorité 1 (Bloquant)
Définition
Anomalie de sévérité 1,
- concernant un traitement de criticité 1,
  ou de criticité 2 ou 3, rendus critiques par leur échéance d’utilisation (inférieure à une semaine)
- sans solution de contournement.

Priorité 2 (Grave)
Définition
Anomalie de sévérité 1,
- concernant un traitement de criticité 1 ou 2,
  ou de criticité 3, rendu critique par son échéance d’utilisation (supérieur à une semaine et inférieur à deux semaines)
- avec solution de contournement.
Anomalie de sévérité 2,
- concernant un traitement de criticité 1 ou 2,
  ou de criticité 3 rendu critique par son échéance d’utilisation (supérieur à une semaine et inférieur à deux semaines)
- sans solution de contournement
Anomalie de sévérité 3,
- concernant un traitement de criticité 3,
- sans solution de contournement,
- avec apparition systématique pour un grand nombre d’utilisateurs et générant un travail supplémentaire important.

Priorité 3 (Mineur)
Définition
- Anomalies non reproductibles ou avec apparition aléatoire.
- Les autres cas non référencés ci-dessus.

#### Procédure de clôture
L’émetteur de l’anomalie, à savoir le Client, est informé par XXX ou l’Exploitation Client de la correction employée, ou de la solution de contournement, et de sa date de mise en application.

#### Codes statut des anomalies
Voir en annexe la légende de codification du statut des demandes.

#### Suivi des anomalies ouvertes, corrigées, testées, fermées
- Analyse des anomalies en cours, par stade de correction
- Analyse des délais de correction par priorité

### Procédure détaillée : Gestion des anomalies applicatives de test
#### Objectif
L’établissement d’une anomalie se fait soit par référence à un document de spécification ou à une norme préalablement approuvés, soit par comparaison avec les résultats attendus d’un cas de test.
- Si l’application est non-conforme, une anomalie de test est ouverte.
- Si l’application est conforme mais ne satisfait pas aux exigences de l’utilisation prévue, une demande de changement peut être ouverte.
#### Domaine d’application
Elle s’applique dans le cadre de la prestation d’évolution (Evolutions Mineures, Evolutions Significatives, Projets).
Les anomalies résultent d’opérations de contrôle : vérification faite par les Etudes ou validation faite par le Client sur les éléments soumis par les Etudes.
Ces contrôles peuvent porter sur :
- des documents : relectures, revues,
- des logiciels : tests unitaires, intégrés ou recette,
#### Règles générales
1. Le SME ou le Chef de Projet met en place une procédure de gestion des anomalies adaptée au contexte, permettant de décrire les anomalies, de les corriger et de vérifier leur correction.
2. Toute anomalie déclarée par le Client est évaluée par les Etudes . Elle peut être confirmée, transformée en changement, annulée.
3. Un niveau de sévérité est défini pour chaque anomalie confirmée.

#### Responsabilités
- Demande : testeurs, valideurs
- Corrections : développeurs
- Instruction et suivi : SME ou Chef de Projet.
#### Circuit de traitement
- Détection d’une anomalie et établissement d’une fiche « Anomalie de test » par le responsable du test avec niveau de sévérité
- Envoi de la fiche au Chef de Projet, au Responsable de l’évolution et au SME.
- Analyse et traitement de l’anomalie par le responsable de l’évolution en accord avec le responsable du test.
- Test de la correction et acceptation par le responsable du test.
- Clôture de l’anomalie, mise à jour de défaut et archivage

## Gestion des incidents

### Objectif
Les incidents, contrairement aux anomalies, ne résultent pas d’une erreur de fabrication d’une application. Ils peuvent être des aléas dans le déroulement attendu de la prestation. Ils doivent être clairement identifiés, car ils peuvent avoir un impact sur la qualité et/ou le fonctionnement de la prestation.

La procédure de gestion des incidents a pour objet de permettre de les prendre en compte pour traitement et réduction d’impact sur l’opération, la prestation, le Projet.
La procédure doit permettre pour tout problème:
- une description consensuelle du problème identifié;
- d’en analyser la cause, l’étendue, les conséquences (coûts et délais);
- de lui affecter une priorité;
- d’identifier le responsable de la résolution;
- de suivre l’évolution de cette résolution.

### Domaine d’application
Cette rubrique ne traite pas la gestion des demandes de Maintenance Corrective (anomalies) et des Evolutions, en revanche, elle doit adresser les problèmes généraux de fonctionnement, tels que :
- l’indisponibilité d’une plate-forme de développement;
- des partenaires absents ou non disponibles;
- une livraison non faite ou retardée;
- le non aboutissement d’un plan d’action,
- la remise en cause d’une approbation donnée,
- etc.

Les incidents ou les réclamations sont rappelés systématiquement dans les comptes-rendus successifs, de Comité de Pilotage, tant qu'ils ne sont pas réglés, en indiquant la progression dans la résolution. Ils sont clos après accord du responsable de la Maîtrise d’Oeuvre.

Si l’incident ne peut être résolu au niveau du Comité de Pilotage, une procédure d’escalade au niveau du Comité de Direction sera déclenchée.
### Règles générales
1. Toute déclaration d’incident doit être émise par une personne autorisée, qui détermine son importance (forte, moyenne, faible),
2. Elle doit être analysée par la personne concernée qui doit définir un plan d’action pour faire disparaître les effets immédiats de l’incident, éviter qu’un incident de même type ne se reproduise et réduire les conséquences de l’incident.
3. L’efficacité de la correction doit être vérifiée
4. Les impacts sur la prestation ou le Projet doivent être analysés.
5. Un suivi des incidents doit être mis en place.

#### Responsabilités
Le traitement des incidents est de la responsabilité du Comité de Pilotage.

#### Circuit de traitement
- Détection d’un incident et établissement d’une fiche d’incident
- Confirmation de l’incident et de son niveau de sévérité
- Prise en compte de l’incident pour correction
- Clôture de l’incident et archivage

## Gestion des documents
### Objectif
La documentation est un des éléments essentiels dans le déroulement des prestations.
- Elle constitue le support des relations entre les différents intervenants,
- elle définit les applications et développements à réaliser,
- elle définit la façon de les réaliser,
- elle matérialise l’avancement des travaux,
- elle peut faire partie des produits à livrer,
- elle est la mémoire de l’opération et par conséquent son ciment.
La maîtrise de la documentation vise à garantir la disponibilité du document approprié en réduisant les risques d’utilisation d’informations périmées ou non encore validées.

### Domaine d’application
La documentation de gestion de l’opération comprend :
- Les documents fondateurs
- La documentation des applications
- Le dossier de gestion de l’opération
- Les documents de Projet

#### Les documents contractuels
- Le Contrat,
- La Convention de Service Etudes,
- Le Plan Qualité des Services Récurrents – Etudes,
- Le Plan Qualité Projet générique

#### La documentation des applications
Les équipes Etudes maintiendront la documentation existante des applications du périmètre de la prestation, et établiront la documentation suivante pour les nouvelles applications.

Dans le cadre des évolutions significatives et des projets, XXX fournira :

Architecture de chaque application
- Fonctionnelle :
- Grandes fonctions, enchaînements,
- Interfaces amont et aval,
- Particularités fonctionnelles,
- Description des fichiers.
- Technique
- Technologies utilisées (langage, etc…),
- Particularités techniques.

Liens fonctionnels et techniques par application
- Par fonction :
- liste des programmes,
- enchaînements des programmes,
- enchaînements de pilotage des opérations.
- Liste des modules de service,
- Fichiers et/ou tables de référence,
- Structure des fichiers.
Outils
Liste des outils utilisés.
Configuration matérielle
Description de l'environnement avec les éventuelles particularités
Localisation des composants informatiques
- Localisation des exécutables,
- Localisation des données,
- Localisation du système de test,
Documents de gestion de l'application
- Consignes de mise en exploitation
- Paramètrage de l’application.

#### Les documents de Projet

Documents de conduite et de gestion de Projet
Voir Plan Qualité Projet Générique.

### Conservation des informations : Responsabilités XXX

- SME pour Demandes d’Evolutions, Analyses d’impact, tableau de bord et accord Client
- Equipe développement pour documentation technique.

## Gestion de la recette fonctionnelle
### Objectif
Le présent chapitre a pour objet de préciser les modalités de la recette fonctionnelle dans le cadre des prestations Application Management Services. A ce titre, il vise à déterminer les responsabilités de chacun des intervenants lors de la préparation et la réalisation de la réception.

La recette a pour objet la vérification de la conformité de l'application par rapport aux documents qui la définissent.
Ces documents sont :
- Dossier Fonctionnel,
- Dossiers de tests.

### Domaine d’application
Les modalités suivantes s'appliquent aux Evolutions Significatives et aux Projets. La décision de réaliser une recette ou non est à prendre conjointement par le SME, et par le Client, suivant les types de changements.
La MOE Client devra réceptionner les releases et versions de l’applicatif sur la base du cahier de recette et des plans de tests.

### Documents applicables à la recette
La recette peut s'appuyer sur deux documents :
- Le cahier de recette,
- le plan de tests, établit par le Client et validé conjointement par le Client et XXX,

Le cahier de recette précise les modalités de réception. Il détermine les rôles et responsabilités de chaque intervenant, précise les ressources matérielles et logicielles nécessaires au cours des étapes de préparation et d'exécution de la recette. Il décrit la procédure de recette proprement dite.

Le plan de tests précise :
- l'environnement nécessaire au bon déroulement de la réception (fichiers, ...),
- les intervenants,
- l'environnement de données,
- le mode opératoire général,
- les scénarios et les cas de tests associés (sous forme de liste avec description synthétique),
- Les jeux de données de tests.

Le cahier de recette est réalisé par XXX avec la participation de la Maîtrise d’œuvre Client.
La rédaction du plan de tests est à la charge du Client. Ce document est établi sur la base des spécifications détaillées pour les Evolutions et les projets.

La réception définitive d'une Evolution ou d’un projet consiste en l'exécution des tests décrits dans le plan de tests sur le logiciel complet intégré et validé en interne XXX, en respectant les modalités décrites dans le cahier de recette.

### Schéma de Fonctionnement
Exemple de Schéma de Fonctionnement

Client
XXX

Préparation des scénarios et cas de tests de validation fonctionnelle
Mise à disposition du cahier de recette

Assistance à la préparation des jeux de données de tests

Définition et préparation des jeux de données de tests

Correction des
anomalies de tests et re-livraison
Déroulement des tests de recette sur l’environnement de recette

Procès-verbal de
recette

Accord
recette

### La recette
La recette consiste en l'exécution de tests fonctionnels et de tests de non-régression. Elle est constituée de deux étapes :

Une étape de validation interne XXX.
Durant cette étape, les Etudes exécutent un plan de tests (ensemble des jeux d’essais et des résultats attendus) établi par XXX. Cette procédure permet de s'assurer que les résultats sont complets, validés, entièrement documentés, qu'ils représentent le niveau de qualité voulu, et que l'environnement a été vérifié.
Les comptes rendus doivent toujours mentionner les cas non-validés et le responsable du suivi des actions correctives.
Une étape de recette fonctionnelle Client.
Sur la base du cahier de recette élaboré en commun, le Client doit réaliser son propre plan de tests avec le support des utilisateurs afin de s’assurer que les releases ou versions livrées par XXX sont de qualité avant toute mise en production sur site pilote. A l’issue de cette recette fonctionnelle, un procès verbal de réception sera signé par les deux parties.

### Bilan de la recette fonctionnelle
La fin du passage des tests de recette fonctionnelle est marquée par une réunion de bilan qui synthétise les tests passés avec succès et les non-conformités par rapport aux résultats attendus.

Un bilan de recette est rédigé par le Service Manager donnant un aperçu synthétique des tests effectués, non effectués, acceptés, des anomalies recensées et des réserves éventuelles. On y précisera :
- la version du logiciel présenté en recette,
- la date, le lieu d'exécution des tests,
- un planning prévisionnel de correction des anomalies trouvées lors de la recette,

Au vu du bilan, la recette est déclarée :
prononcée sans réserve,
La recette est prononcée sans réserve si l'ensemble des tests a été accepté. Le Client peut alors exploiter la nouvelle version du logiciel.
prononcée avec réserve,
La recette est prononcée avec réserve si les deux conditions suivantes sont réunies:
- toutes les anomalies ne sont pas corrigées,
- aucune fonction du système n'est défaillante.
Dans ce cas le Client peut exploiter le logiciel.
refusée.
La réception est refusée dans le cas où des tests ont mis en évidence des anomalies bloquantes ou graves. Le Client ne peut exploiter la nouvelle version du logiciel qu’après la prononciation de la recette.

Cette décision est confirmée par la signature d'un procès-verbal de recette par les deux parties (voir fiche « Procès verbal » de recette en annexe).

Dans les cas de réception prononcée avec réserve ou refusée, une nouvelle date de réception est planifiée d’un commun accord entre le responsable de la Maîtrise d’Oeuvre Client et le SME XXX. Les anomalies détectées par le Client sont corrigées par les Etudes selon des priorités définies conjointement.

Toute anomalie détectée sur le logiciel après la fin de la recette est traitée comme une demande de correction.
## Gestion des risques

### Objectif
Un risque est la perception d’un danger potentiel susceptible de mettre en péril soit le déroulement du Projet tel que planifié, soit la solution elle-même.
Ce peut être un risque humain (indisponibilité d’une compétence critique), technique (incertitude sur la disponibilité ou les caractéristiques d’un produit), financier, ...
La gestion des risques a pour objectif d’identifier les problèmes potentiels avant qu’ils ne se posent réellement, puis de prendre les mesures préventives bien avant qu’ils n’aient eu un impact important sur le déroulement du Projet.

### Domaine d’application
Tous les domaines de l’opération.

### Règles générales
1 –Tout membre de l’équipe de management du Projet est responsable de l’identification et de la gestion des risques de son domaine.
2 - L’analyse des risques identifiés, le suivi des plans d’action et l’identification des nouveaux risques figureront systématiquement à l’ordre du jour des réunions du Projet.
3 - Chaque risque sera analysé en termes de nature (global Projet, technique, coûts et délais, fonctions, ...), d’impact (1 à 3), de probabilité de réalisation (1 à 3), de sévérité (1 à 5, somme des 2 précédents moins 1).
4- Les risques de sévérité 1,2 et 3 feront l’objet d’un plan de réduction de risque.
5 - Les risques seront analysés lors des réunions de Comité de Direction pour ceux de sévérité 1 et de Comité de Pilotage pour ceux de sévérité 2.
6 - Tous les risques identifiés feront l’objet d’une évaluation périodique, jusqu’à disparition ou niveau de sévérité ramené à 4 ou 5.
## Suivi des plans d’action

### Objectif
Un plan d’action est une succession d’activités destinées à résoudre un problème présent ou à éviter un problème potentiel. Chaque action est affectée à un responsable unique et doit être réalisée pour une date définie.
La procédure de gestion des plans d’action a pour objectif de s’assurer que les plans définis aboutissent au résultat escompté dans les délais prévus ou de prendre des actions correctives nécessaires dans le cas contraire.

### Domaine d’application
Toute demande de plan d’action résultant d’une procédure de gestion, d’une réunion, d’une revue, ...

### Règles générales
- Tout plan d’action aura un responsable et comportera une date de fin demandée. Le responsable du plan devra définir les actions élémentaires, les affecter, et suivre leur réalisation.
- Les plans d’action ouverts seront revus régulièrement. Un plan d’action ne pourra être clos que lorsque toutes les actions prévues auront été réalisées avec succès.
Le non-aboutissement d’un plan d’action dans les délais prévus pourra donner lieu à ouverture d’un incident.

### Modalités d’application
Dans le compte-rendu de chaque Comité (suivi, pilotage), les actions décidées au cours de la réunion sont récapitulées dans un tableau mentionnant responsable et date dûe. L’avancement des actions en cours est systématiquement étudié au début de chaque comité.

## Gestion de la Configuration Logicielle
### Objectif
La gestion de configuration comprend l’ensemble des activités manuelles ou automatisées permettant d'identifier et de gérer les différents types de produits utilisés ou créés dans la prestation, ainsi que toutes leurs relations.
L’objectif est de contrôler les Evolutions de ces éléments durant le cycle de vie du produit, afin de disposer d’ensembles complets et cohérents et de distribuer ou d'archiver chacun des états successifs de ces ensembles.

### Domaine d’application
Les éléments de configuration d'un produit ou d'une application peuvent comprendre :
- les documents de réalisation, d'utilisation et d'exploitation,
- documents en cours de fabrication,
- les programmes, données et procédures associées,
- l'environnement de développement et ou de maintenance, c'est à dire tous les produits matériels et logiciels utilisés pour la production, la vérification et la modification du logiciel,
- les jeux d'essais, données, procédures et scénarios de test.

### Identification
Utilisation des conventions définies pour identifier les éléments de configuration. Chaque élément doit posséder un identifiant unique.
L'identifiant d'un élément de configuration doit comprendre :
- une référence,
- une identification de version,
- une identification des modifications.
## gestion des sauvegardes - Plan de Secours des infrastructures de l’equipe

L'analyse des besoins en terme de continuité des activités de la prestation doit être effectuée et aboutir à la mise en place d'un plan de sauvegarde et d’un plan de secours.

Pour déterminer ce besoin il y a lieu d'apprécier les conséquences suivantes consécutives à la perte ou à la destruction des composants, d'un produit ou d'une application, utilisés ou maintenus :
- incapacité à satisfaire les engagements vis-à-vis du Client,
- suspension du Contrat dans des limites jugées inacceptables,
- efforts à déployer pour un retour à la normale.

### Objectif
Cette rubrique établit les responsabilités, la fréquence, les moyens, la nature (sauvegarde partielle ou totale) et les vérifications (tests de restauration périodiques, etc.) liés aux procédures de sauvegarde, pour les sauvegardes nécessaires aux prestations Etudes. Elle indique tous les produits à archiver.

### Gestion des Sauvegardes
Responsabilité
La responsabilité de la gestion des sauvegardes est assurée pour la partie études XXX par le responsable système.
Sauvegardes
Sauvegarde journalière de tous les programmes et éléments associés. Cette sauvegarde est gardée pendant cinq jours.
Support
Bande DAT DDS
Lieu
Armoire fermée à clé dans le bureau Système Interne du site de Belfort, accès restreint.

Ces sauvegardes sont disponibles immédiatement.

Nota : La gestion des sauvegardes et le plan de continuité des activités pour l’ensemble des sites du client est de la responsabilité du Client.

Les sauvegardes sont basées sur le principe " GFP " :

- Lundi	1 bande
- Mardi	1 bande
- Mercredi	1 bande
- Jeudi	1 bande
- Vendredi 1	1 bande
- Vendredi 2	1 bande
- Vendredi 3	1 bande
- Vendredi 4	1 bande
- Vendredi 5	1 bande

Ceci permet d'avoir un retour arrière journalier, à la semaine, à la quinzaine,à trois semaine, au mois. Par ailleurs, chaque fin de mois une sauvegarde supplémentaire est effectuée (bande mensuelle). Celle-ci est déposée à l'extérieur des locaux XXX (coffre d'une banque) pendant une durée de 2 ans.

### Plan de Secours
- sauvegarde des objets informatiques de développement et des systèmes de test (sauf les données) par duplication mensuelle sur bande stockées hors des locaux du site de Belfort dans coffre.
- Cette sauvegarde est sous la responsabilité du responsable système..

Nota : La définition du plan de continuité des opérations de production pour l’ensemble des sites du client est de la responsabilité du Client.

### Sauvegarde Micro
Non applicable.

  1. Gestion de la Sécurité

La sécurité logique, physique et d’accès aux systèmes est assurée par le Client pour l’ensemble des sites du client et par XXX pour les environnements de développements et de tests dédiés aux Développements.

### Contrôle des accès physiques à l’environnement du client par XXX
- Liaison TCPIP avec accès limité aux systèmes du client depuis l’environnement Etudes basé à Belfort.
- L’accès au site de Belfort est protégé des intrusions extérieures par un Firewall.

### Contrôle d’accès applicatifs

Les accès à l’applicatif sont controlés par le client en fonction des profils utilisateurs.
L’équipe XXX dispose d’un accès total à l’ensemble de l’applicatif client. Ces habilitations sont données par le client.

### Contrôle de Virus

Le contrôle de Virus sur les environnements client est de la responsabilité du client.

# ANNEXES
## Sigles et abréviations
Définir les sigles utilisés dans le Plan Qualité des Services Récurrents - Etudes

SME	Services Manager Etudes XXX
MCO	Maintien en Conditions Opérationnelles
MOA	Maîtrise d’Ouvrage
MOE	Maîtrise d’Œuvre
PQP	Plan Qualité Projet
PQDSR	Plan Qualité des Développement et Services Récurrents

## Glossaire
Cahier des charges	Document par lequel, le demandeur ou celui qui est chargé de traduire, exprime ses besoins, en termes de fonctions, de services et de contraintes. Pour chacune d’elles sont définies des critères d’appréciation et leurs niveaux: chacun de ces niveaux devant être assorti d’une flexibilité.
Demande	Le signalement par Client au fournisseur d’un service, d’une demande de modification ou d’une simple question ou demande d’information relative au système supporté, et le numéro d’identification correspondant.
Documentation technique	Document relatif aux internes techniques de l’application, nécessaire aux prestations liées à l’application.
Documentation Utilisateur	Document relatif à l’utilisation de l’application.
Dossier d’exploitation	Documentation nécessaire à l’exploitation de l’application.
Dossier d’installation	Mode opératoire nécessaire à l'installation d’une Application, d’un Logiciel ou d'un Matériel.
Dossier d’opportunité	Document nécessaire à la prise de décision de lancement d’un Projet
Dossier de choix	Document nécessaire au choix d’un scénario de référence relatif au Projet et à l’application qui en résulte.
Dossier de conception	Etape suivant celle des spécifications. Elle est constituée des rubriques suivantes : / - Etude et compréhension du problème; / - Identification des principales caractéristiques d’au moins une solution possible; / - Description de toutes les abstractions utilisées dans la solution. / Deux conceptions sont possibles : fonctionnelle et objet.
Dossier de spécifications	Dossier contenant l’ensemble élaboré des spécifications détaillées d’un système.
Conventions de service	Document identifiant la fourniture et le niveau de qualité requis en des termes objectifs et mesurables. Il est formel et constitue un document qui lie Client et le fournisseur.
Etude d’opportunité	Etude dont l’objectif est de définir le périmètre du besoin et d’en vérifier l’opportunité en termes de justification et de rentabilité de la demande.
Etude préalable	Identification des principales tâches à réaliser et les différents scénarii possibles : développement sur mesure, achat de logiciel, sous-traitance...
Evolution	Il s’agit d’une modification apportée à un Logiciel ou une Application dans la cadre d’une Nouvelle Version.
Evolution adaptative	Adaptation aux changements de matériels, de logiciels systèmes ou de servitude (SGBD, gestionnaire de réseau ...), à fonctionnalités égales des applications.
Evolution fonctionnelle	Activité basée sur la suppression, la modification, l’adjonction de fonctionnalités au système existant.
Evolution perfective	Evolution des applications ayant pour objectif l’amélioration des performances (consommation des ressources système), ceci à iso-fonctionnalités.
Fonctionnalités	Fonctions assurées par une application
Fourniture	Résultat de l’achèvement d’une tâche .Une fourniture peut être ou non remise au Client. Si elle est remise, elle suit une procédure de livraison avec signature d’un procès verbal.
Services Manager Etudes	Personne de XXX ayant la responsabilité du service délivré au Client.
Lancement d’un Projet	Décision de la Maîtrise d’Ouvrage qui se traduit par une mission caractérisée par un objectif, un délai et des moyens.
Lancement d’une étape	Première action d’une Etape, nécessaire à la distribution des rôles et des responsabilités.
Livrable	Voir "Fourniture"
Maintenance Corrective	Corrections des erreurs qui nuisent à la disponibilité, au fonctionnement ou à la l’exactitude des résultats de l’application pour l'Utilisateur, selon certains critères de priorité sans modification ni ajout de fonctionnalité.
Maintenance préventive	Améliorations internes des applications et des systèmes (restructuration de code, identification des entités, redocumentation ...),ayant pour principal objectif d’en faciliter la gestion ultérieure .Activité déclenchée par XXX Global Services après analyse de la valeur.
Maître d’Œuvre / Maîtrise d’Œuvre	Les termes “ Maître d’Œuvre / Maîtrise d’Œuvre ” s’entendent avec la définition suivante et devront être interprétés à la seule lumière des développements ci-dessous. Le contenu de ces termes est précisé dans les matrices des tâches et responsabilités des Plan Qualité Service et Plan Qualité Projet. / La Maîtrise d’Œuvre, dans le cadre des services récurrents Etudes et des Projets Etudes : / demande à la Maîtrise d’Ouvrage la communication des informations nécessaires à l’exécution des prestations comprises dans le périmètre de service convenu, / organise et anime les instances de suivi des prestations qui lui sont confiées, dans la limite du périmètre de service convenu. / 1 - Dans le cadre des services récurrents Etudes, la Maîtrise d’Œuvre : / définit et met en Œuvre les processus et les moyens nécessaires pour réaliser les prestations décrites dans le Contrat, dans la limite du périmètre de service convenu, / participe à la traduction en termes fonctionnels des besoins exprimés dans les demandes, / fournit à la Maîtrise d’Ouvrage tous les éléments nécessaires au suivi des niveaux de service. / Le prestataire joue le rôle de Maître d'Œuvre dans la limite des activités définies par la prestation Gestion du Service décrite dans le Plan Qualité Service. / 2 - Dans le cadre d’un Projet Etudes, la Maîtrise d’Œuvre : / définit et met en Œuvre les processus et les moyens nécessaires pour réaliser les prestations, qui lui sont confiées dans le cadre du Projet, dans les conditions convenues, / participe à la traduction des besoins dans le référentiel fonctionnel, / instruit les demandes de changement, / fournit à la Maîtrise d’Ouvrage tous les éléments nécessaires au suivi des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du Projet. / Le prestataire joue le rôle de Maître d'Œuvre dans la limite des activités définies pour le rôle de Chef de Projet Fonction Etudes décrit dans le Plan Qualité Projet.
Maître d’Ouvrage / Maîtrise d’Ouvrage	Les termes “ Maître d’Ouvrage / Maîtrise d’Ouvrage ” s’entendent avec la définition suivante et devront être interprétés à la seule lumière des développements ci-dessous. Le contenu de ces termes est précisé dans les matrices des tâches et responsabilités des Plan Qualité Service et Plan Qualité Projet. / La Maîtrise d’Ouvrage, dans le cadre des services récurrents Etudes et des Projets Etudes : / communique avec la Direction Générale pour / définir le système d’information nécessaire à l’entreprise (ou au métier) et ses Evolutions, / exprimer la stratégie informatique de l’entreprise (ou du métier) sous forme d’objectifs et de contraintes, / être garante pour l’entreprise (ou le métier) de certaines normes et contraintes. / communique avec les Utilisateurs finals pour / collecter les besoins, les exprimer et les formuler en besoins fonctionnels et techniques avec les contraintes associées (volumétrie, niveau de sécurité, architectures techniques, performances attendues, niveaux de service, ...) / définir les priorités, / arbitrer les demandes lorsqu’elles sont contradictoires entre elles. / communique avec la Maîtrise d’Œuvre pour / transmettre l’expression officielle et consolidée des besoins Utilisateurs (fonctionnels et techniques), / transmettre toutes les informations nécessaires à la parfaite compréhension des besoins, / assurer le contrôle qualité du service fourni, à l’aide des tableaux de bord et des comités de pilotage, / effectuer le suivi contractuel des opérations et gérer la négociation en cas d’Evolution du périmètre, / valider et officialiser les procédures de fonctionnement entre les différents intervenants, / réaliser la recette fonctionnelle des développements réalisés et/ou intégrés par le Maître d’Œuvre, / participer à la recette technique, avec le Maître d’Œuvre, des développements, / valider la mise en Œuvre des développements, / prononcer l’approbation finale des solutions. / établit et suit le planning général des activités, / réalise la coordination générale de tous les intervenants, internes et externes, du Client et des sous-traitants sur le Système Informatique, / détecte la non réalisation de tâches, réalise l’étude de l’impact et définit des solutions de contournent possibles, / 1 - Dans le cadre des services récurrents Etudes, la Maîtrise d’Ouvrage : / est garante vis à vis de la Direction Générale, qu’elle représente, de l’état du système informatique de l’entreprise ou du métier, / valide la traduction fonctionnelle des besoins exprimés dans les demandes. / 2 - Dans le cadre d’un Projet Etudes, la Maîtrise d’Ouvrage : / est garante vis à vis de la Direction Générale, qu’elle représente, de la réussite du Projet, / valide le contenu du référentiel fonctionnel, / exprime les délais et veille à leur prise en compte dans les plannings de réalisation des participants au Projet.
Niveau de Service	Valeur d’un indicateur de qualité convenue par Client et XXX Global Services en vue de mesurer une prestation récurrente sur une période donnée. La règle de mesure figure dans les présents ESE.
Prestation récurrente	Prestations répétitives, "pluriannuelles" rendues par le Maître d’Œuvre et contribuant directement au bon fonctionnement des Applications qu'il a en charge.
Priorité	Défini l’urgence de la mise en oeuvre d’une modification en fonction de l’analyse de la valeur. Pour une correction, cette priorité dépend du niveau de sévérité et de la criticité de l’application.
Projet applicatif	Un Projet applicatif peut être défini comme un ensemble organisé d’activités destiné à concevoir, réaliser et mettre en place un système apportant une solution aux besoins exprimés des Utilisateurs, et ce conformément à des objectifs exprimés en termes de fonctions, délais, moyens humains, moyens matériels, moyens financiers, contraintes externes, tout en prenant en considération les conditions de production et les coûts associés..
Recette Fonctionnelle	Vérification et validation de la conformité du Livrable par rapport à ses spécifications fonctionnelles
Référentiel fonctionnel
Spécifications	Exigences auxquelles le Livrable ou l’application doit se conformer. Il convient qu'une spécification fasse référence à, ou contienne, des dessins, des modèles ou d'autres documents appropriés et qu'elle indique également les moyens et critères suivant lesquels la conformité peut être vérifiée.
Spécifications Externes	Description de l'architecture fonctionnelle en identifiant les sous-systèmes, en prenant en compte les limites des fonctions de l'entreprise, l'origine des données, les enchaînements des interfaces. Enrichissement du dictionnaire des données de base, avec l'utilisation, le type, les plages de valeur, les restrictions d'accès et les propriétés. Définition des interfaces des sous-systèmes.
Spécifications Internes	Définition de l'architecture technique. Développement du modèle technique des traitements et du modèle technique de données. Conception des fonctionnalités d'intégrité système (description des contrôles et sécurités, procédures de reprise, etc.)
Unité d’Œuvre (UO)	Mesure ayant pour objet de quantifier le volume d’activités de services d’infogérance en fonction des objectifs de mesure.
Unité de ressource (UR)	La journée/homme du métier de référence.
Utilisateurs	Personne ou entité dont l’activité professionnelle est concernée directement par le Livrable ou l’application / Synonyme : Utilisateurs finals
Validation	Confirmation par examen et apport de preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites.

## Légendes des codifications

### Codes Etat des demandes

- 1 :	Emission de la demande par le Client / Enregistrée par XXX
- 2 :	proposition émise par XXX
- 3 :	commande émise par le client
- 4 :	terminé
- 5 :	annulé ou refusé

FIN DE DOCUMENT